Приложение

к приказу МКОУ «Большеаршевская СОШ»

от 30.08.2017 года № 10-А

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Большеарешевская СОШ» в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Большеарешевская СОШ в 2017 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) | август 2017 года | Акаева В.М. |
| 1.2 | Проведение школьных методических объединений учителей предметников по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году, педагогических советов | сентябрь 2017 года | руководители ШМО |
| 1.3 | Проведение школьного педагогического совета по вопросу «Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году и подготовка к проведению государственной итоговой аттестации в 2018 году» | сентябрь 2017 года | Акаева В.М. |
| 1.4 | Участие в заседании администрации Кизлярского муниципального района «Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году» | сентябрь 2017г | Лавренова Е.С. |
| 1.5 | Участие в заседании Совета руководителей отдела образования администрации Кизлярского муниципального района «Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году» | октябрь 2017 | Лавренова Е.С. |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1 | Создание банка данных учителей, работающих в 9-х, 11-х классах (с учетом квалификационной категории, сроков прохождения курсов повышения квалификации, стажа работы в выпускных классах) | сентябрь 2017года | Лавренова Е.С. Акаева В.М. |
| 2.2. | Проведение районного практико-ориентированного семинара по вопросу подготовки к ГИА для учителей физики и математики | октябрь 2017г | Лавренова Е.С. Акаева В.М. |
| 2.3 | Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах муниципального и регионального уровня для учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | октябрь-февраль | Лавренова Е.С. Акаева В.М. |
| 2.4 | Организация круглого стола для учителей-предметников «Эффективные пути и приёмы подготовки к ЕГЭ» | октябрь 2017 года | Акаева В.М. |
| 2.5 | Организация семинаров для учителей-предметников «Организация сопутствующего повторения на уроках» «Методика разработки индивидуальных образовательных маршрутов подготовки к ГИА с разными категориями обучающихся: слабоуспевающими; имющими проблемы со здоровьем; с высокомотивированными учащимися» | январь 2018г ноябрь 2017г | Акаева В.М. |
| 2.6 | Организация вззаимопосещения уроков учителями-предметникамис целью обмена опытом. | в течение учебного года | Акаева В.М. |
| 2.7 | Выявление учащихся группы риска по предметам. Выработка индивидуальных образовательных маршрутов для слабоуспевающих учащихся с целью преодоления пробелов в знаниях. | ноябрь 2017 года | Учителя-предметники |
| 2.8 | Построение индивидуальных образовательных маршрутов подготовки к ГИА для мотивированных и одарённых учащихся. | октябрь 2017 года | Учителя-предметники |
| 2.9 | Контроль преподавания предметов и учителей, показавших низкие результаты ЕГЭ: математика, физика, обществознание. | ноябрь 2017г декабрь 2017г январь 2018г | Акаева В.М. |
| 2.10 | Систематический мониторинг обученности в 11 классе в течение всего учебного года по обязательным дисциплинам и по предметам по выбору. | В течение учебного года | Акаева В.М. |
| 2.11 | Участие в муниципальных, региональных исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся | по графику | Акаева В.М. |
| 2.12 | Реализация Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования в Дагестане на 2017 год, | август-декабрь 2017 года | Лавренова Е.С. Акаева В.М. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 3.1 | Изучение нормативно-правовой документации федерального, регионального, муниципального уровня. Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | в течение учебного года | Лавренова Е.С. Акаева В.М. |
| 3.2 | Подготовка приказов по школе: - О проведении мониторинга качества образования. - О проведении пробных и диагностических работ. - О допуске к написанию итогового сочинения. - О назначении ответственных лиц за внесение данных в РИС. - Об утверждении выбора предметов для сдачи ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. - О допуске учащихся 9,11 класса к ГИА. | в течение учебного года | Лавренова Е.С. Акаева В.М. |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1 | Организация участия педагогических работников в обучающих мероприятиях на районном уровне с последующим тестированием для: - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ | февраль- апрель 2018 года | Лавренова Е.С. Акаева В.М. |
| 4.2 | Организация постоянно действующего семинара-совещания для лиц, привлекаемых к проведению ГИА(членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК-9, технических специалистов ППЭ, организаторов) | сентябрь 2018 года апрель 2018 года | ИМЦ Кизлярского РУО Акаева В.М. |
| 4.3 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9: апрель, май 2018 года для ГИА-11: февраль-апрель 2018 года | ИМЦ Кизлярского РУО Лавренова Е.С. Акаева В.М. |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1 | Проведение родительских собраний в 9,11классе с целью ознакомления с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, Порядком приёма в учреждения РД, РФ. | до 17 сентября 2017 года | Лавренова Е.С. Акаева В.М. Кл. рук-ли 9,11кл |
| 5.2 | Предварительный выбор предметов для сдачи ГИА-9 и ГИА-11 (написание заявлений) | до 3 октября 2017года | Акаева В.М. Кл. рук-ли 9,11кл |
| 5.3 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11: - выпускников 9,11 классов - педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018году | октябрь 2017г январь 2018г февраль 2018г | Акаева В.М. |
| 5.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Дагестане в 2017/18 учебном году; - обучение на муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI классах; - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | октябрь 2017 года ноябрь 2017 года февраль, май 2018 года | Лавренова Е.С. Акаева В.М. |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Акаева В.М. |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта школы в информационно-телекомунникационной сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Лавренова Е.С. Акаева В.М. |
| 6.3 | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте отдела образования: ГИА-9: о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; о сроках проведения ГИА-9; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в сроки, определенные приказом Минобрнауки РФ от - декабря 2013 г. № 1394 в сроки, определенные приказом Минобрнауки РФ от - декабря 2013 г. № 1400 | Акаева В.М. |
| 6.4 | Оформление информационных стендов в вестибюле школы и учебных кабинетах по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций | в течение 2017/18 учебного года | Акаева В.М. Кл. рук-ли 9,11кл. |
| 6.5 | Организация работы педагога-психолога по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов. | в течение 2017/18 учебного года | Магомедова А.Ш. |
| 6.6 | Участие в консультациях в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | в течение 2017/18 учебного года | Лавренова Е.С. Акаева В.М. |
| 6.7 | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Акаева В.М. |
| 6.8 | Проведение: - родительских собраний; - малых педсоветов - консультаций для родителей (законных представителей) | в течение учебного года | Лавренова Е.С. Акаева В.М. Кл.руководители |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1 | Контроль за ходом подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 по русскому языку, математике и предметам по выбору. | в течение 2017/18 учебного года | Лавренова Е.С. Акаева В.М. |
| 7.2 | Проведение диагностических работ по предметам ГИА-9 и ГИА-11 с последующим анализом и выработкой управленческих решений. | в течение 2017/18 учебного года | Лавренова Е.С. Акаева В.М. |
| 7.3 | Посещение уроков с целью: - контроля организации учителями сопутствующего повторения учебного материала; - контроля за ходом подговки к ГИА; - выявления неэффективных методов работы учителей. | в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Лавренова Е.С. Акаева В.М. |
| 7.4. | Проведение тематических проверок «Состояние обучения физики» «Состояние обучения истории и обществознания» | ноябрь декабрь | Лавренова Е.С. Акаева В.М. |

«Утверждаю»

Директор школы______________Лавренова Е.С.

План мероприятий («дорожная карта»)